國立臺中教育大學主計室作業程序說明表

| 項目編號 | DK01-1 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 預(概)算籌編作業 |
| 承辦單位 | 主計室 |
| 作業程序說明 作業程序說明 | 一、每年1月至2月完成年度概算編製前各項先期作業： (一)通知校內各相關單位查填概算表格。 (二)依教育部通報及「共同性費用編列基準表」、學年度新設系所、自然增班與請增員額資料，依時程表規定籌編年度概算。 (三)以自籌收入規劃辦理之新興工程，應就工程興建期間及營運後成本之可用資金變化情形進行預測。 二、3月前依前項先期作業完成概算彙編並提送校務基金管理委員會審議，排列各資本支出計畫優先順序及金額並核列該年度投注自有資金之額度。 三、4月至5月前依暫列之概算額度，編製附屬單位預算書表送教育部，並以副本抄送行政院主計總處及財政部；尚未核列數額前，先依概算額度於預算彙總系統中編列相關預算報表。 四、6月至7月前依教育部核定之補助各基金預算額度、行政院主計總處對各基金附屬單位預算審議結果及預算編製注意事項，整編附屬單位預算書，並送教育部審查。 五、8月前將整編校務基金附屬單位預算書之業務計畫及說明部份，免備文送教育部審查。 六、8月底前依教育部通知列印預算書送主計總處、立法院及教育部，另檢附全部之預算書送教育部承辦人。 七、9月至12月因應立法院審議預算案，配合教育部及立法院預算中心提供各項調查資料、立法委員質詢模擬題、立法院審議過程須辦理之相關事項及政黨協商等所需之口頭報告等資料。 八、待立法院審議完成，並獲教育部通知後，依審議結果整編為法定預算。 九、11月至12月召開預算分配審議會議，審議各單位需求分配預算，分送相關單位執行。 十、次年1月20日前依實際需要編製第一期實施計畫及收支估計表。 十一、次年7月20日前依執行情形及實際需要編製第二期實施計畫及收支估計表。 十二、年度進行中購建固定資產如原未編列預算或預算編列不足支應項目，循相關程序補辦預算。 |
| 控制重點 | 一、依預算法及行政院規定，非營業基金預算編製及審議作業，均有既定時間限制，因此必須注意整個作業流程控制，並儘可能提前規劃及作業。 二、因整體編製與審議作業牽涉之範圍甚廣，且有賴校內各相關單位配合，故應重視作業過程中與各相關單位協調及溝通事宜。 三、各非營業基金預算案書表編製完成後須報送立法院審查，且為爾後預算執行之依據，故應注意所編製內容品質及避免錯漏。 四、對下一年度各基金之年度預算額度，應隨時注意教育部於每年6至7月前通知，據以編報預算。 五、有關增購及汰換公務車輛（總務處）、出國計畫及旅費預算表（人事室）、請增減預算員額（人事室）、五千萬元以上之各項新興工程（總務處）、設置及應用電腦（計網中心）及1,000萬元以上儀器（國研處）等，應注意請各相關單位依主管機關規定日程表報送資料，並會知主計室。 六、以自籌收入規劃辦理之新興工程，應就工程興建期間及營運後成本之可用資金變化情形進行預測。 |
| 法令依據 | 一、預算法 二、總預算編製作業手冊 三、總預算附屬單位預算編製作業手冊（含中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及附屬單位預算共同項目編列作業規範等） 四、國立臺中教育大學學術發展計畫審查作業要點 五、國立臺中教育大學校務基金自籌收入收支管理規則 六、附屬單位預算執行要點 |
| 使用表單 | 一、概預算相關表格 二、年度籌編概算基本資料調查彙整表 三、補辦預算數額表 |